## Opname_9
OPNAME PEKERJAAN FISIK
Pemilik |  | : | Alfrieda Laymanto
Lokasi |  | : | Jl. Embong Kenongo 40
Tgl |  | : | 19 Agustus 2021 |  |  |  | Opname Minggu ke : | 10
No. | Uraian Pekerjaan |  |  | Budget | Sat. | H. Satuan | Progress | 100%
|  |  |  | Volume |  | ( Rp ) | ( % ) | Selesai
I | PEKERJAAN PENDAHULUAN
1 | Direksi keet (Buat KM/WC ) |  |  | 48 | m1 | 125000 | 25% | 1500000 | 25% | 0%
2 | Pagar pengaman |  |  | 0 | m' | 25000 | 0% | 0
3 | Bouwplank / Euitzet (euitzet ulang, h satuan 50%) |  |  | 149 | m' | 12500 | 50% | 931250 | 50% | 0%
4 | Tenaga pembersihan proyek selama pekerjaan fisik |  |  | 10 | bln | 3060000 | 20% | 6120000 | 20% | 0%
II | PEKERJAAN TANAH
1 | Galian tanah untuk sloof & poer (manual) |  |  | 175.8811 | m3 | 85000 | 0% | 0
2 | Angkut & ratakan galian tanah sloof & poer (manual) |  |  | 175.8811 | m3 | 45000 | 50% | 3957323.9063 | 50% | 0%
3 | Urugan sirtu bawah lantai basement (+1.20 dari jln) |  |  | 610.335 | m3 | 50000 | 0% | 0
4 | Pemadatan tanah sirtu bawah lantai basement (2x) |  |  | 1233 | m2 | 20000 | 0% | 0
5 | Urug sirtu area belakang+spg & tangga teras (manual) |  |  | 534.875 | m3 | 60000 | 0% | 0
6 | Pemadatan tanah area belakang+spg & tg teras (2x) |  |  | 368.5 | m2 | 15000 | 0% | 0
III | Pekerjaan Kepras Tiang Pancang
1 | Titik tiang pancang injeksi + borepile |  |  | 0 | ttk | 5000 | 0% | 0
2 | Potong tiang pancang 25.25 (saat pemancangan) |  |  | 0 | ttk | 25000 | 0% | 0
3 | Kepras tiang pancang (setelah pancang) |  |  | 221 | ttk | 30000 | 50% | 3315000 | 50% | 0%
4 | Gali tanah utk titik pancang yg kena pondasi lama |  |  | 0 | ttk | 50000 | 0% | 0
5 | Preboring 3 m utk lokasi titik pancang |  |  | 0 | ttk | 90000 | 0% | 0
IV | Pekerjaan Pondasi & Beton Lt. Basement (+1,20 m)
1 | Lantai kerja T. 7 cm |  |  | 43.155 | m3 | 430000 | 35% | 6494827.5 | 35% | 0% |  | Check volume cor sloof dan poer
2 | Poer pondasi & sloof : | [6 empty] | 0
|  | Poer PC-1, 50 x 50 x 50 cm |  | 0.75 | m3 | 700000 | 50% | 262500 | 50% | 0% |  | 0.375
|  | Poer PC-1A, 100 x 90 x 60 cm |  | 3.24 | m3 | 660000 | 50% | 1069200 | 50% | 0% |  | 1.62
|  | Poer PC-1B, 50 x 50 x 60 cm |  | 0.6 | m3 | 700000 | 0% | 0 |  |  |  | 0
|  | Poer PC-1S, 60 x 60 x 50 cm |  | 0.36 | m3 | 690000 | 0% | 0 |  |  |  | 0
|  | Poer PC-2, 110 x 50 x 50 cm |  | 3.025 | m3 | 650000 | 75% | 1474687.5 | 75% | 0% |  | 2.2688
|  | Poer PC-2A, 120 x 90 x 60 cm |  | 5.184 | m3 | 550000 | 75% | 2138400 | 75% | 0% |  | 3.888
|  | Poer PC-3, 110 x 105 x 50 cm |  | 4.158 | m3 | 500000 | 50% | 1039500 | 50% | 0% |  | 2.079
|  | Poer PC-3B, 140 x 110 x 60 cm |  | 5.544 | m3 | 550000 | 50% | 1524600 | 50% | 0% |  | 2.772
|  | Poer PC-4, 110 x 110 x 55 cm |  | 2.662 | m3 | 600000 | 75% | 1197900 | 75% | 0% |  | 1.9965
|  | Poer PC-4A, 150 x 110 x 60 cm |  | 6.93 | m3 | 550000 | 75% | 2858625 | 75% | 0% |  | 5.1975
|  | Poer PC-4S, 340 x 220 x 75 cm |  | 22.44 | m3 | 500000 | 50% | 5610000 | 50% | 0% |  | 11.22
|  | Poer PC-5, 135 x 135 x 60 cm |  | 3.2805 | m3 | 500000 | 50% | 820125 | 50% | 0% |  | 1.6403
|  | Poer PC-5A, (145x105+150x60) x 55 cm |  | 3.9971 | m3 | 550000 | 50% | 1099209.375 | 50% | 0% |  | 1.9986
|  | Poer PC-6, 170 x 170 x 60 cm |  | 1.023 | m3 | 500000 | 0% | 0 |  |  |  | 0
|  | Poer PC-6 A |  | 2.244 | m3 | 500000 | 0% | 0 |  |  |  | 0
|  | Poer PC-16, 270 x 270 x 60 cm |  | 4.374 | m3 | 500000 | 100% | 2187000 | 100% | 0% |  | 4.374
|  | Sloof TB23-1, 20 x 30 cm |  | 0.132 | m3 | 800000 | 100% | 105600 | 100% | 0% |  | 0.132
|  | Sloof TB24-1, 20 x 40 cm |  | 0.456 | m3 | 725000 | 100% | 330600 | 100% | 0% |  | 0.456
|  | Sloof TB245-1, 20 x 45 cm |  | 24.705 | m3 | 775000 | 60% | 11487825 | 60% | 0% |  | 14.823
|  | Sloof TB245-2, 20 x 45 cm |  | 1.656 | m3 | 875000 | 60% | 869400 | 60% | 0% |  | 0.9936
|  | Sloof TB25-1, 20 x 50 cm |  | 8.22 | m3 | 925000 | 50% | 3801750 | 50% | 0% |  | 4.11
|  | Sloof TB25-2, 20 x 50 cm |  | 2.82 | m3 | 1100000 | 50% | 1551000 | 50% | 0% |  | 1.41
|  | Sloof TB25-5, 20 x 50 cm |  | 3.27 | m3 | 1000000 | 50% | 1635000 | 50% | 0% |  | 1.635
|  | Sloof TB35-1, 30 x 50 cm |  | 10.6125 | m3 | 750000 | 50% | 3979687.5 | 50% | 0% |  | 5.3062
|  | Sloof TB35-2, 30 x 50 cm |  | 4.575 | m3 | 1000000 | 50% | 2287500 | 50% | 0% |  | 2.2875
|  | Sloof TB35-3, 30 x 50 cm |  | 0.75 | m3 | 1000000 | 50% | 375000 | 50% | 0% |  | 0.375
|  | Sloof TB46-1, 40 x 60 cm |  | 4.8 | m3 | 900000 | 50% | 2160000 | 50% | 0% |  | 2.4
|  | Sloof S-1, 20 x 50 cm |  | 1.25 | m3 | 1100000 | 100% | 1375000 | 100% | 0% |  | 1.25
|  | Sloof S-2, 30 x 50 cm |  | 2.235 | m3 | 1000000 | 100% | 2235000 | 100% | 0% |  | 2.235
3 | Retaining Wall T 17 cm |  |  | 40.8 | m3 | 1100000 | 35% | 15708000 | 30% | 5% |  | 76.8429
| Retaining Wall T 20 cm |  |  | 54 | m3 | 1100000 | 35% | 20790000 | 30% | 5%
| Plat lajur Retaining Wall T 20 cm |  |  | 3.28 | m3 | 650000 | 100% | 2132000 | 100% | 0%
4 | Kolom struktur beton :
|  | Kolom K16, 17 x 60 cm |  | 0.3774 | m3 | 1900000 | 30% | 215118 | 30% | 0%
|  | Kolom K23, 20 x 30 cm |  | 0.444 | m3 | 1900000 | 30% | 253080 | 30% | 0%
|  | Kolom K25, 20 x 50 cm |  | 6.66 | m3 | 1900000 | 30% | 3796200 | 30% | 0%
|  | Kolom K26, 20 x 60 cm |  | 1.332 | m3 | 1900000 | 30% | 759240 | 30% | 0%
|  | Kolom K28, 20 x 80 cm |  | 1.184 | m3 | 1900000 |  | 0 | 0% | 0%
|  | Kolom K46, 40 x 60 cm |  | 5.328 | m3 | 1900000 |  | 0 | 0% | 0%
|  | Kolom K66-1, 60 x 60 cm |  | 3.996 | m3 | 1750000 |  | 0 | 0% | 0%
|  | Kolom K66-2, 60 x 60 cm |  | 10.656 | m3 | 1850000 |  | 0 | 0% | 0%
|  | Kolom KL176, 17 x 60 x 60 cm |  | 2.5915 | m3 | 1900000 | 30% | 1477143.6 | 30% | 0%
|  | Kolom KL178, 17 x 80 x 80 cm |  | 7.1958 | m3 | 1900000 | 30% | 4101583.2 | 30% | 0%
|  | Kolom KL17813, 17 x 80 x 130 cm |  | 1.214 | m3 | 1900000 | 30% | 691962.9 | 30% | 0%
|  | Kolom KL25, 20 x 50 x 50 cm |  | 2.96 | m3 | 1900000 | 30% | 1687200 | 30% | 0%
|  | Kolom KL50, 17 x 50 x 50 cm |  | 5.2207 | m3 | 1900000 | 30% | 2975799 | 30% | 0%
|  | Kolom KT50, 17 x 50 x 50 cm |  | 0.52207 | m3 | 1900000 | 30% | 297579.9 | 30% | 0%
|  | Kolom SW-1, 20 x 225 cm |  | 7.26 | m3 | 1650000 | 30% | 3593700 | 30% | 0%
5 | Kolom praktis beton KP, 17 x 17 cm |  |  | 4.439 | m3 | 2000000 | 0% |  | 0% | 0%
6 | Sabuk beton / balok latai, 17 x 20 cm |  |  | 3.7162 | m3 | 2000000 | 0% | 0 | 0% | 0%
7 | Sloof praktis lantai Basement, 17 x 25 cm |  |  | 25.3959 | m3 | 1700000 | 0% | 0 | 0% | 0%
8 | Balok Gantung pintu/jendela besar 17 x 40 |  |  | 2.448 | m3 | 2100000 | 0% | 0 | 0% | 0%
9 | Rabatan lantai beton bertulang 15 cm (SB) |  |  | 92.475 | m3 | 300000 | 0% | 0 | 0% | 0%
10 | Tangga Utama |  |  | 4.95 | m3 | 1750000 | 0% | 0 | 0% | 0%
11 | Tangga Servis |  |  | 2.34 | m3 | 1650000 | 0% | 0 | 0% | 0%
12 | (pekerjaan yang tidak masuk dalam kontrak)*
| a. | Pasangan dinding bata 1 Bata di bawah sloof praktis |  | 327.06 | m2 | 70000 | 30% | 0 | TDK ACC |  | 6868260
| b. | Plester + Acian dinding bata |  | 654.12 | m2 | 45000 | 10% | 0 |  |  | 2943540
[9 empty] | 35% | -35%
V | Pekerjaan Beton Lantai 1 (+3.30 m dari Basement) | [7 empty] | 35% | -35%
[9 empty] | 35% | -35%
1 | Balok struktur beton Lt. 1 : | [6 empty] | 0 | 35% | -35%
|  | Balok B1545-1, 15 x 45 cm |  | 0.33075 | m3 | 1600000 | 0% | 0 | 35% | -35%
|  | Balok B23-1, 20 x 30 cm |  | 0.132 | m3 | 1600000 | 0% | 0 | 35% | -35%
|  | Balok B24-1, 20 x 40 cm |  | 6.076 | m3 | 1600000 | 0% | 0 | 35% | -35%
|  | Balok B24-2, 20 x 40 cm |  | 1.688 | m3 | 1600000 | 0% | 0 | 35% | -35%
|  | Balok B24-2a, 20 x 40 cm |  | 2.468 | m3 | 1600000 | 0% | 0 | 35% | -35%
|  | Balok B24-4, 20 x 40 cm |  | 1.392 | m3 | 1600000 | 0% | 0 | 35% | -35%
|  | Balok B245-1, 20 x 45 cm |  | 5.733 | m3 | 1600000 | 0% | 0 | 35% | -35%
|  | Balok B245-1a, 20 x 45 cm |  | 4.4415 | m3 | 1600000 | 0% | 0 | 35% | -35%
|  | Balok CL245-1, 20 x 45 cm |  | 0.324 | m3 | 1600000 | 0% | 0 | 35% | -35%
|  | Balok B25-1, 20 x 50 cm |  | 4.22 | m3 | 1600000 | 0% | 0 | 35% | -35%
|  | Balok B25-1a, 20 x 50 cm |  | 1.08 | m3 | 1600000 | 0% | 0 | 35% | -35%
|  | Balok B25-2, 20 x 50 cm |  | 3.2 | m3 | 1600000 | 0% | 0 | 35% | -35%
|  | Balok B25-3, 20 x 50 cm |  | 6.26 | m3 | 1600000 | 0% | 0 | 35% | -35%
|  | Balok B25-4, 20 x 50 cm |  | 0.94 | m3 | 1600000 | 0% | 0 | 35% | -35%
|  | Balok B255-1, 25 x 50 cm |  | 5.425 | m3 | 1600000 | 0% | 0 | 35% | -35%
|  | Balok B255-2, 25 x 50 cm |  | 1.125 | m3 | 1600000 | 0% | 0 | 35% | -35%
|  | Balok B35-1, 30 x 50 cm |  | 1.11 | m3 | 1600000 | 0% | 0 | 35% | -35%
|  | Balok B36-1, 30 x 60 cm |  | 9.054 | m3 | 1600000 | 0% | 0 | 35% | -35%
|  | Balok B36-2, 30 x 60 cm |  | 4.581 | m3 | 1600000 | 0% | 0 | 35% | -35%
|  | Balok B46-1, 40 x 60 cm |  | 8.88 | m3 | 1600000 | 0% | 0 | 35% | -35%
|  | Balok B46-2, 40 x 60 cm |  | 21.24 | m3 | 1600000 | 0% | 0 | 35% | -35%
|  | Balok B46-3, 40 x 60 cm |  | 1.2 | m3 | 1600000 | 0% | 0 | 35% | -35%
|  | Balok B48-1, 40 x 80 cm |  | 6.912 | m3 | 1600000 | 0% | 0 | 35% | -35%
|  | Balok B23-1, 20 x 30 cm |  | 7.53 | m3 | 1600000 | 0% | 0 | 35% | -35%
|  | Balok B24-1, 20 x 40 cm |  | 8.56 | m3 | 1600000 | 0% | 0 | 35% | -35%
|  | Balok B24-2, 20 x 40 cm |  | 2.52 | m3 | 1600000 | 0% | 0 | 35% | -35%
|  | Balok B24-2a, 20 x 40 cm |  | 0.288 | m3 | 1600000 | 0% | 0 | 35% | -35%
|  | Balok B24-4, 20 x 40 cm |  | 0.176 | m3 | 1600000 | 0% | 0 | 35% | -35%
|  | Balok B245-1, 20 x 45 cm |  | 0.78 | m3 | 1600000 | 0% | 0 | 35% | -35%
|  | Balok B245-1a, 20 x 45 cm |  | 0.66 | m3 | 1600000 | 0% | 0 | 35% | -35%
|  | Balok CL245-1, 20 x 45 cm |  | 0.756 | m3 | 1600000 | 0% | 0 | 35% | -35%
|  | Balok B25-1, 20 x 50 cm |  | 4.352 | m3 | 2200000 | 0% | 0 | 35% | -35%
2 | Rabatan lantai beton T. 15 cm |  |  | 11.85 | m3 | 1100000 | 0% | 0 | 35% | -35%
3 | Plat lantai beton T. 13 cm |  |  | 61.4965 | m3 | 1100000 | 0% | 0 | 35% | -35%
| Plat lantai beton T. 25 cm |  |  | 14.25 | m3 | 1100000 | 0% | 0 | 35% | -35%
4 | Lisplank void |  |  | 3.432 | m3 | 2200000 | 0% | 0 | 35% | -35%
5 | Kolom struktur beton : | [7 empty] | 35% | -35%
|  | Kolom K14, 17 x 40 cm |  | 0.306 | m3 | 1900000 | 0% | 0 | 35% | -35%
|  | Kolom K15, 17 x 50 cm |  | 2.295 | m3 | 1900000 | 0% | 0 | 35% | -35%
|  | Kolom K16, 17 x 60 cm |  | 3.672 | m3 | 1900000 | 0% | 0 | 35% | -35%
|  | Kolom K18, 17 x 80 cm |  | 1.224 | m3 | 1900000 | 0% | 0 | 35% | -35%
|  | Kolom K23, 20 x 30 cm |  | 0.54 | m3 | 1900000 | 0% | 0 | 35% | -35%
|  | Kolom K25, 20 x 50 cm |  | 9 | m3 | 1900000 | 0% | 0 | 35% | -35%
|  | Kolom K26, 20 x 60 cm |  | 7.02 | m3 | 1900000 | 0% | 0 | 35% | -35%
|  | Kolom KL136, 17 x 30 x 60 cm |  | 0.55845 | m3 | 1900000 | 0% | 0 | 35% | -35%
|  | Kolom KL146, 17 x 40 x 60 cm |  | 0.63495 | m3 | 1900000 | 0% | 0 | 35% | -35%
|  | Kolom KL40, 17 x 40x 40 cm |  | 0.48195 | m3 | 1900000 | 0% | 0 | 35% | -35%
|  | Kolom KL50, 17 x 50 x 50 cm |  | 3.8097 | m3 | 1900000 | 0% | 0 | 35% | -35%
|  | Kolom KL60, 17 x 60 x 60 cm |  | 1.5759 | m3 | 1900000 | 0% | 0 | 35% | -35%
|  | Kolom SW-1, 20 x 225 cm |  | 6.8062 | m3 | 1900000 | 0% | 0 | 35% | -35%
6 | Kolom praktis beton KP, 17 x 17 cm |  |  | 5.4621 | m3 | 2100000 | 0% | 0 | 35% | -35%
7 | Sabuk beton / balok latai, 17 x 20 cm |  |  | 6.3682 | m3 | 2100000 | 0% | 0 | 35% | -35%
8 | Tangga Utama |  |  | 4.95 | m3 | 2100000 | 0% | 0 | 35% | -35%
9 | Tangga entrance |  |  | 5.4298 | m3 | 1800000 | 0% | 0 | 35% | -35%
[9 empty] | 35% | -35%
XIII | Pekerjaan Instalasi Air Kotor
1 | Pipa PVC 8" AW (Wavin) (Gali+bantalan+urug) |  |  | 120 | m' | 100000 | 50% | 6000000 | 50% | 0%
2 | Pipa PVC 6" AW (Wavin) (Gali+bantalan+urug) |  |  | 60 | m' | 85000 | 50% | 2550000 | 40% | 10%
3 | Pipa PVC 4" AW (Wavin) (Gali+bantalan+urug) |  |  | 240 | m' | 80000 | 25% | 4800000 | 0% | 25%
4 | Pipa PVC 3" AW (Wavin) (kawat ayam+cor) |  |  | 240 | m' | 30000 | 5% | 360000 | 0% | 5%
5 | Pipa PVC 2.5" AW (Wavin) (kawat ayam+cor) |  |  | 1216 | m' | 30000 | 0% | 0
6 | Pipa PVC 2,0" AW (Wavin) (kawat ayam+cor) |  |  | 64 | m' | 30000 | 0% | 0
7 | Septic tank sistim bakteri |  |  | 4 | unit | 550000 | 0% | 0
8 | Tandon air bawah 9 m3 |  |  | 1 | unit | 10000000 | 0% | 0
[9 empty] | 35% | -35%
[9 empty] | 35% | -35%
[9 empty] | 35% | -35%
[9 empty] | 35% | -35%
[9 empty] | 35% | -35%
[9 empty] | 35% | -35%
[9 empty] | 35% | -35%
[9 empty] | 35% | -35%
[9 empty] | 35% | -35%
[8 empty] | 147982117.3813 | 35% | -35%
Note :
| TOTAL PEKERJAAN | [6 empty] | 147982117.3813 |  |  | 9811800
| RETENSI 10% | [6 empty] | 14798211.7381
| YANG DIBAYARKAN SAMPAI MINGGU INI | [6 empty] | 133183905.6431
| YANG DIBAYARKAN SAMPAI MINGGU KEMAREN | [6 empty] | 123388305.6431
| KAS BON RETENSI |  |  | 4500000
| SISA PEMBAYARAN MINGGU INI | [6 empty] | 9795600
[7 empty] | Surabaya, | 19 Agustus 2021
|  | Dibuat Oleh: |  | Diperiksa Oleh: |  |  |  | Mengetahui:
|  | (H. Kholik) |  | (Khairun n.) |  |  |  | (Saiful M.)
Menyetujui,
|  | MK, |  | Supervisor |  |  |  | Mengetahui:
|  | (Benedict) |  | (Agus Hakim) |  |  |  | (Wilson H.)